## Foglio1
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT PER IL VENETO - Attività di tutela degli uffici periferici
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COME DI VENEZIA E LAGUNA
Monitoraggio stato avanzamento lavori pubblici - finanziamento 2016 – periodo rilevazione 26/06/2017
ELENCO CANTIERI IN CORSO	ELENCO INTERVENTI IN PROGETTO	FASE PRELIMINARE %	FASE DEFINITIVA %	FASE ESECUTIVA %	ELENCO COLLAUDI E REGOLARI ESECUZIONI
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 9.	Venezia – San Polo, Archivio di Stato sede principale – ex convento dei Frari – Manutenzione ordinaria e straordinaria dei serramenti esterni – Zona Uffici ed interventi urgenti – CUP F74E16000410001			100,00%
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 9.	Venezia – San Polo, Archivio di Stato sede principale – ex convento dei Frari – Manutenzione e straordinaria e messa a norma dell'impianto di protezione delle scariche atmosferiche – CUP F72C16000070001			90%, manca piano di sicurezza
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 9.	Venezia – Castello, chiesa di San Giovanni e Paolo – Restauro della vetrata Vivarini. Intervento d'urgenza – CUP F72C16000080001			Iniziata la predisposizione del progetto
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 9.	Venezia – Castello, Arsenale – Squero Casa del Bucintoro – Lavori di restauro e consolidamento – CUP F72C16000900001	100,00%	100,00%	80,00%
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 9.	Venezia – Cannaregio, chiesa di Santa Maria Assunta dei Gesuiti – Restauro degli apparati decorativi, soffitto e Altare Maggiore e completamento Transetto – CUP F72C14000430001	100,00%	100,00%	99,00%
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 9.	Venezia – Cannaregio, chiesa di Santa Maria Assunta dei Gesuiti – Indagini diagnostiche preliminari al recupero ed intervento conservativo – CUP F72C14000440001	100,00%	10,00%	10% Allestimento cantiere, rilievi, indagini strutturali e diagnostiche (in corso)
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 9.	Venezia – San Marco – Collezione di Palazzo Reale. Intervento di recupero del patrimonio costituente la collezione di Palazzo Reale e comprensivo di beni mobili, arredi, tessili, dipinti, suppellettili e “parecio da gondola” presenti nei depositi della Soprintendenza – CUP F77H16001510001			100,00%